## Arbeitsplan
|  |  | Unternehmen | [10 empty] | Unternehmen | Auftragnehmer 1
Markiere UAPs mit "x". | Anzahl Zeichen (max. 150) | AP Nr. (vorlaufend) (je Projektjahr max. 10) | 2026-01-02 | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | Nebenrechnungen für Gewichtungen Mitarbeiter (nicht anfassen) | [23 empty] | Nebenrechnungen für Gewichtungen Eigenleistung (nicht anfassen)
|  |  | Blau: Arbeitspakete (AP X) werden nicht eingereicht Grau: Unterarbeitspakete (UAP X.X) werden eingereicht | Projektlaufzeit in Monaten |  | Projektlaufzeit als Datum |  | Personalaufwand in PM (1 PM=142h) |  |  | Eigenleistungen in h |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | Anzahl Monate je AP und Jahresscheibe | [7 empty] | Anzahl Monate je UAP und Jahresscheibe | [7 empty] | UAP gewichtet nach AP-Aufwand | [7 empty] | Anzahl Monate je AP und Jahresscheibe | [7 empty] | Anzahl Monate je UAP und Jahresscheibe | [7 empty] | UAP gewichtet nach AP-Aufwand
|  |  | PROGRAMM / PHASE | START Monat | ENDE Monat | START Datum | ENDE Datum | Gewicht | PM | Prozent | Gewicht | h | Prozent | [87 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | time axis 2026-01-01 to 2032-12-01
| 133 | 1 | AP1 Systemarchitektur und Versuchsrahmen für den Funktionsprototyp durch die Projektleitung mit messbaren Zielgrenzen (Systemanalyse) | 1 | 5 | 2026-01-31 | 2026-05-31 | 5 | 0 |  | 5 | 0 | [87 empty] | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026-01-01 to 2026-05-01
x | 145 | 2 | 1.1 Ableitung von Zielwerten für Erkennungsquote, Sammelrate, Kollisionsabstand, Laufzeit und Gewicht aus Nutzungsszenarien (Anforderungsanalyse) | 1 | 2 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 4 | 0 |  | 4 | 0 |  |  |  | 2026-01-01: 2; 2026-02-01: 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.86076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.86076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 146 | 3 | 1.2 Abgrenzung der Forschungsfragen zu Lichtrobustheit, Mehrballaufnahme und gleichzeitiger Erfüllung von Laufzeit und Gewicht (Hypothesenbildung) | 1 | 3 | 2026-01-31 | 2026-03-31 | 4 | 0 |  | 4 | 0 |  |  |  | 2026-01-01: 2; 2026-02-01: 2; 2026-03-01: 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.86076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.86076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 145 | 4 | 1.3 Parametrische Modellierung der Energie-, Massen- und Rechenzeitbudgets für Sensorik, Edge-KI, Antrieb und Sammelmechanik (Systemmodellierung) | 2 | 4 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 6 | 0 |  | 6 | 0 |  |  |  | 2026-02-01: 2; 2026-03-01: 2; 2026-04-01: 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.86076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.86076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 134 | 5 | 1.4 Festlegung der Prüfstände, Hallenszenarien, Messgrößen und Freigabekriterien als reproduzierbarer Versuchsrahmen (Versuchsplanung) | 3 | 5 | 2026-03-31 | 2026-05-31 | 5 | 0 |  | 5 | 0 |  |  |  | 2026-03-01: 2; 2026-04-01: 2; 2026-05-01: 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.86076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.86076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 6 | AP2 Erforschung lichtrobuster Ball- und Hinderniserkennung mit Kamera und Edge-KI durch Projektleitung und KI-Fachkraft (Modelltraining) | 4 | 12 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 8 | 0 |  | 8 | 0 | [87 empty] | 6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026-04-01 to 2026-12-01
x | 150 | 7 | 2.1 Aufbau eines annotierten Bilddatensatzes mit Bällen, Personen und Gegenständen bei wechselnden Leuchten, Schatten und Blickwinkeln (Datenerhebung) | 4 | 7 | 2026-04-30 | 2026-07-31 | 7 | 0 |  | 7 | 0 |  |  |  | 2026-04-01: 2; 2026-05-01: 2; 2026-06-01: 2; 2026-07-01: 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 139 | 8 | 2.2 Vergleich von Filtern, Kamerapositionen und Abstandssensoren nach Detektionsgüte, Reichweite und Leistungsbedarf (Faktorieller Versuch) | 5 | 9 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 7 | 0 |  | 7 | 0 |  |  |  | 2026-05-01: 2; 2026-06-01: 2; 2026-07-01: 2; 2026-08-01: 2; 2026-09-01: 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 141 | 9 | 2.3 Training, Quantisierung und Edge-Ausführung von Erkennungsmodellen mit Messung von Genauigkeit, Latenz und Energieaufnahme (Benchmarking) | 7 | 11 | 2026-07-31 | 2026-11-30 | 9 | 0 |  | 9 | 0 |  |  |  | 2026-07-01: 2; 2026-08-01: 2; 2026-09-01: 2; 2026-10-01: 2; 2026-11-01: 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 146 | 10 | 2.4 Auswahl des Sensor-KI-Verbunds oder Variantenabbruch bei fehlender Verbesserung gegenüber der Kamerareferenz in Lichtklassen (Nutzwertanalyse) | 10 | 12 | 2026-10-31 | 2026-12-31 | 5 | 0 |  | 5 | 0 |  |  |  | 2026-10-01: 2; 2026-11-01: 2; 2026-12-01: 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 136 | 11 | AP3 Erforschung energiearmer Fahr-, Bahn- und Aufnahmeprinzipien durch Projektleitung und Konstrukteur am realen Prüfstand (Prototyping) | 8 | 17 | 2026-08-31 | 2027-05-31 | 8 | 0 |  | 8 | 0 | [87 empty] | 11 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026-08-01 to 2027-05-01
x | 150 | 12 | 3.1 Simulation von Zielreihenfolgen, Bahnen und Beschleunigungsprofilen unter Sensorunsicherheit, Sammeldauer und Energiegrenzen (Mehrzieloptimierung) | 8 | 12 | 2026-08-31 | 2026-12-31 | 6 | 0 |  | 6 | 0 |  |  |  | 2026-08-01: 2; 2026-09-01: 2; 2026-10-01: 2; 2026-11-01: 2; 2026-12-01: 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.98639 | 0.92723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.98639 | 0.92723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 143 | 13 | 3.2 Vergleich mechanischer Aufnahmevarianten für mehrere Bälle ohne Vakuum bei variierenden Anfahrwinkeln und Geschwindigkeiten (Versuchsreihe) | 9 | 14 | 2026-09-30 | 2027-02-28 | 9 | 0 |  | 9 | 0 |  |  |  | 2026-09-01: 2; 2026-10-01: 2; 2026-11-01: 2; 2026-12-01: 2; 2027-01-01: 2; 2027-02-01: 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.98639 | 0.92723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.98639 | 0.92723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 144 | 14 | 3.3 Ermittlung von Sammelquote, Ballabprall, Blockaderate und Energiebedarf mittels Kraft-, Strom- und Hochgeschwindigkeitsmessung (Messanalyse) | 12 | 16 | 2026-12-31 | 2027-04-30 | 8 | 0 |  | 8 | 0 |  |  |  | 2026-12-01: 2; 2027-01-01: 2; 2027-02-01: 2; 2027-03-01: 2; 2027-04-01: 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.98639 | 0.92723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.98639 | 0.92723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 149 | 15 | 3.4 Auswahl des Aufnahme-Antriebs-Verbunds oder Variantenabbruch bei Ballschäden, instabiler Zuführung oder hohem Energiebedarf (Entscheidungsmatrix) | 15 | 17 | 2027-03-31 | 2027-05-31 | 5 | 0 |  | 5 | 0 |  |  |  | 2027-03-01: 2; 2027-04-01: 2; 2027-05-01: 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.98639 | 0.92723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.98639 | 0.92723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 148 | 16 | AP4 Iterative Kopplung von Wahrnehmung, Planung, Antrieb und Mehrballaufnahme im Optimierungsprototyp durch das Entwicklungsteam (Systemintegration) | 15 | 26 | 2027-03-31 | 2028-02-29 | 10 | 0 |  | 10 | 0 | [87 empty] | 16 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2027-03-01 to 2028-02-01
x | 149 | 17 | 4.1 Aufbau des Integrationsprototyps aus Sensorträger, Edge-Rechner, Fahrwerk, Akku und Sammelbehälter sowie Schnittstellenmessung (Funktionsprüfung) | 15 | 18 | 2027-03-31 | 2027-06-30 | 9 | 0 |  | 9 | 0 |  |  |  | 2027-03-01: 2; 2027-04-01: 2; 2027-05-01: 2; 2027-06-01: 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1.0045 | 1.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1.0045 | 1.5439 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 149 | 18 | 4.2 Regelung von Zielwahl und Fahrtempo nach Detektionsunsicherheit sowie Bahnbegrenzung durch Energiebedarf und Aufnahmegeometrie (Regelungsentwurf) | 17 | 22 | 2027-05-31 | 2027-10-31 | 8 | 0 |  | 8 | 0 |  |  |  | 2027-05-01: 2; 2027-06-01: 2; 2027-07-01: 2; 2027-08-01: 2; 2027-09-01: 2; 2027-10-01: 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1.0045 | 1.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1.0045 | 1.5439 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 138 | 19 | 4.3 Variation von Rechenlast, Beschleunigung und Sammelstrategie mit Wirkungsanalyse zu Laufzeit, Gewicht und Sammelrate (Parameterstudie) | 19 | 25 | 2027-07-31 | 2028-01-31 | 10 | 0 |  | 10 | 0 |  |  |  | 2027-07-01: 2; 2027-08-01: 2; 2027-09-01: 2; 2027-10-01: 2; 2027-11-01: 2; 2027-12-01: 2; 2028-01-01: 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0045 | 1.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0045 | 1.5439 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 143 | 20 | 4.4 Bewertung des Optimierungsprototyps oder Architekturwechsel bei Verfehlung von zwei Stunden Laufzeit und zwölf Kilogramm (Grenzwertprüfung) | 24 | 26 | 2027-12-31 | 2028-02-29 | 6 | 0 |  | 6 | 0 |  |  |  | 2027-12-01: 2; 2028-01-01: 2; 2028-02-01: 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1.0045 | 1.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1.0045 | 1.5439 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 | 21 | AP5 Validierung des Demonstrators in wechselnden Hallenumgebungen durch die Projektleitung anhand definierter Zielgrößen (Feldversuch) | 24 | 36 | 2027-12-31 | 2028-12-31 | 8 | 0 |  | 8 | 0 | [87 empty] | 21 | 0 | 8 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2027-12-01 to 2028-12-01
x | 146 | 22 | 5.1 Reproduzierbare Sammelläufe mit Ballverteilungen, Lichtwechseln, Personen und Gegenständen auf unterschiedlichen Hallenböden (Szenarioprüfung) | 24 | 31 | 2027-12-31 | 2028-07-31 | 8 | 0 |  | 8 | 0 |  |  |  | 2027-12-01: 2; 2028-01-01: 2; 2028-02-01: 2; 2028-03-01: 2; 2028-04-01: 2; 2028-05-01: 2; 2028-06-01: 2; 2028-07-01: 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 150 | 23 | 5.2 Statistische Bestimmung von Erkennungsquote, Sammelrate, Kollisionsabstand und Energiebedarf über Orte und Versuchswiederholungen (Varianzanalyse) | 27 | 34 | 2028-03-31 | 2028-10-31 | 6 | 0 |  | 6 | 0 |  |  |  | 2028-03-01: 2; 2028-04-01: 2; 2028-05-01: 2; 2028-06-01: 2; 2028-07-01: 2; 2028-08-01: 2; 2028-09-01: 2; 2028-10-01: 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 147 | 24 | 5.3 Belastungsprüfung von Akku, Mechanik und Edge-Verarbeitung über zweistündige Zyklen mit Fehlerklassifikation und Ursachenanalyse (Dauerversuch) | 28 | 35 | 2028-04-30 | 2028-11-30 | 7 | 0 |  | 7 | 0 |  |  |  | 2028-04-01: 2; 2028-05-01: 2; 2028-06-01: 2; 2028-07-01: 2; 2028-08-01: 2; 2028-09-01: 2; 2028-10-01: 2; 2028-11-01: 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 143 | 25 | 5.4 Nachweis der Zielerreichung oder dokumentierter Abbruch bei unauflösbarem Zielkonflikt aus Laufzeit, Masse und Dynamik (Soll-Ist-Vergleich) | 34 | 36 | 2028-10-31 | 2028-12-31 | 5 | 0 |  | 5 | 0 |  |  |  | 2028-10-01: 2; 2028-11-01: 2; 2028-12-01: 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 26 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | [87 empty] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 27 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | [87 empty] | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 28 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | [87 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 29 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | [87 empty] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 30 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | [87 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 31 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | [87 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 32 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | [87 empty] | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 33 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | [87 empty] | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 34 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | [87 empty] | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 35 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | [87 empty] | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 36 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | [87 empty] | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 37 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | [87 empty] | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 38 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | [87 empty] | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 39 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | [87 empty] | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 40 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | [87 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 41 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | [87 empty] | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 42 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | [87 empty] | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 43 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | [87 empty] | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 44 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | [87 empty] | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 45 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | [87 empty] | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 46 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | [87 empty] | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 47 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | [87 empty] | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 48 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | [87 empty] | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 49 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | [87 empty] | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 50 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | [87 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 51 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | [87 empty] | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 52 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | [87 empty] | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 53 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | [87 empty] | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 54 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | [87 empty] | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 55 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | [87 empty] | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 56 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | [87 empty] | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 57 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | [87 empty] | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 58 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | [87 empty] | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 59 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | [87 empty] | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 60 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | [87 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1.5068 | 0.93163 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Personalaufwand in PM (1 PM=142h) |  |  | Eigenleistungen in h
[8 empty] | Summe AP |  |  | Summe AP | [89 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Summe UAP |  |  | Summe UAP | [88 empty] | Summe der Monate in AP | 137 | 148 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe der Monate in AP | 250 | 223 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Summe der Monate in AP | 137 | 148 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe der Monate in AP | 250 | 223 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0
[100 empty] | PM je Monat in APs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PM je Monat in UAPs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | h je Monat in APs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | h je Monat in UAPs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[100 empty] | h je Monat in APs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | h je Monat in UAPs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Jahresscheiben
Kopiere Zeilen 39 bis 45 und ggf. Zeile 15 aus der admin-Tabelle als "Werte Einfügen"
Zeile 39 | Personeller Rahmen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
Zeile 40 | MA mit Hochschulabschluss [Std.]
Zeile 41 | MA techn. Ausbildung [Std.]
Zeile 42 | MA mit sonstigem Abschluss [Std.]
Zeile 43 | MA mit Hochschulabschluss [PM]
Zeile 44 | MA techn. Ausbildung [PM]
Zeile 45 | MA mit sonstigem Abschluss [PM]
| Summe PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eigenleistungen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
Zeile 15 | Arbeitsstunden gesamt am Projekt [h]